110实验室前沿技术分组研究与专题汇报

开题报告

| 研究题目 | 基于COPD医学文本的实体关系抽取与知识图谱构建 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 课题类型 | 算法实验类 / 综合应用类 |  |  |
| 小组成员 | 姓名 | 学号 | 专业 |
| 1 | 尹鑫 | 2024213808 | 智能科学与技术+数学与应用数学 |
| 2 | 苟玉莲 | 2024213774 | 智能科学与技术+数学与应用数学 |
| - 项目概述 本项目旨在构建慢性阻塞性肺疾病（COPD）领域的专业知识图谱，通过从50篇核心医学文献中自动抽取实体关系，建立可追溯的高质量三元组集合，为临床决策支持和医学研究提供知识基础。 |  |  |  |
| - 项目进度总体情况： - （一）时间节点完成情况 - 原计划进度： 第一阶段（5月7日—5月12日）环境搭建（Python、pdfplumber、Neo4j、bert-base-chinese等） 第二阶段（5月13日—5月20日）：数据标注、实体识别模块开发、初步测试与效果优化 第三阶段（5月21日—5月28日）：关系抽取实现、三元组生成与校验 第四阶段（5月29日—6月4日）：知识图谱构建、可视化开发、功能联调 第五阶段（6月5日—6月10日）：实验评估、结果分析、材料整理、PPT制作、Demo优化与预演 - 实际完成情况：提前完成环境搭建，超额完成数据预处理工作和实体识别核心工作 - 当前阶段：关系抽取与人工审核进行中 - （二）关键里程碑达成 ✅ 环境搭建与版本控制配置完成 ✅ 50篇COPD核心文献清洗完成 ✅ 初版种子词典构建完成 ✅ 原始三元组抽取完成 ✅ 人工审核流程启动 |  |  |  |
| - 具体工作成果展示： - （一）文献清洗与预处理 完成情况：100%完成 技术方案： - 开发定制化清洗规则处理医学文献特征 - 实现页眉页脚自动识别与去除 - 完成参考文献部分截断处理 - 解决断行合并问题，保证语义完整性 - 采用pdfplumber库进行PDF文本提取 产出成果：清洗后文本总量：约50万字，建立标准化文本处理流程 - （二）种子词典构建 完成情况：100%完成初版构建 三步构建法： - 术语切分：结合规则匹配与统计方法生成候选术语 - 质量打分：基于词频、文档分布等统计特征进行术语质量评估 - 人工分类：由项目小组成员进行逐条人工审核与分类确认 词典分类统计： 实体类别; 数量; 示例. 疾病; 27; 慢性阻塞性肺疾病（COPD）、慢阻肺. 药物; 35; 沙丁胺醇、沙美特罗、噻托溴铵. 症状; 24; 咳嗽、咳痰、呼吸困难. 检查; 9; 肺功能检查、CT、血气分析. 并发症; 5; 肺心病、呼吸衰竭. 治疗方式; 14; 体位引流、健脾、宣肺止咳、戒烟. 危险因素; 12; 二氧化氮、二氧化硅、呼吸道感染. - （三）三元组抽取与增强实验 完成情况：人工审核已完成，最终保留675条高质量三元组 技术架构： - 基于规则模板的抽取 - 构建13类核心关系正则模板→实现原文溯源信息记录→建立文献-句子-三元组映射关系 - BERT关系分类增强实验 - 采用bert-base-chinese预训练模型→构建标注数据集进行微调→对比规则方法与深度学习方法性能 - 原始三元组统计： - 原始三元组统计：1,247条 - 经人工审核剔除噪声后保留675条 - 覆盖关系类型：药物-治疗-疾病、疾病-症状、诱发-急性加重、药物-缓解-症状、检查-辅助诊断-疾病、治疗-改善-症状、疾病-并发症、疾病-治疗、危险因素-疾病、检查-评估-疾病、检查-评估-症状、药物-导致-并发症、检查-筛查-疾病 |
| - 质量控制与人工审核： - （一）审核流程设计 - 双人审核机制： - 初步筛选：自动识别潜在错误三元组 - 逐条人工审核：由两名成员独立审核 - 争议解决：小组讨论确定最终结果 - 质量追溯：保留所有修改记录 - （二）主要问题发现与修正 - 典型错误类型： - 关系方向错误：如将"疾病-并发症"误识别为"并发症-疾病" - 表述不准确：医学术语使用不当或语义模糊 - 上下文缺失：脱离原文语境的关系抽取 - 质量提升措施： - 优化正则模板匹配精度 - 增加上下文约束条件 - 建立医学术语标准化表 |  |  |  |

- 技术挑战与解决方案： - （一）主要技术挑战 - 医学文本特殊性：专业术语密集、句式复杂 - 中英文混合：COPD文献中大量夹杂英文缩写 - 表格信息处理：PDF表格数据提取难度大 - （二）创新解决方案 - 混合实体识别方法：规则+统计+人工的三步法 - 增强实验设计：BERT模型辅助验证规则方法结果 - 溯源机制：建立完整的原文证据链

下一步工作计划： - （一）短期计划（5月18日-5月20日） - 完成人工审核：确保三元组准确率达到95%以上 - 优化抽取算法：基于审核结果调整正则模板 - 构建最终词典：完善实体分类和标准化 - （二）中期计划（5月21日-5月28日） - 知识图谱构建：将审核后三元组导入Neo4j - 可视化开发：设计图谱展示界面 - 溯源功能实现：完善原文证据展示 - （三）长期目标（5月29日-6月10日） - 系统评估：计算Precision、Recall、F1值 - 演示系统：构建端到端演示流程 - 项目总结：撰写最终报告和论文

- 项目风险与应对： - （一）潜在风险 - 数据质量风险：人工审核工作量大，可能存在遗漏 - 技术实现风险：深度学习模型训练效果可能不达预期 - 时间管理风险：项目周期紧张，可能影响质量 - （二）应对措施 - 质量保障：建立多重审核机制，增加抽样检查 - 技术备份：以规则方法为主，深度学习为辅 - 进度控制：制定详细时间表，每日同步进度

- 总结与展望： - （一）阶段性总结 项目组在第一阶段取得了超出预期的成果，不仅完成了环境搭建和文献清洗，还创新性地构建了种子词典和三元组抽取流程。通过规则与深度学习相结合的方法，为后续知识图谱构建奠定了坚实基础。 - （二）未来展望 本项目不仅将产出COPD领域的专业知识图谱，更重要的是建立了一套可扩展的医学知识抽取方法论。未来可应用于其他疾病领域，为智慧医疗发展贡献力量。